## コスト表
夏ゲームコスト表 | 1コスト1時間
概要 | 詳細 | 優先度 | バージョン | コスト | 実コスト | 進捗 |  | 総コスト | 未完了 | 進捗率
当たり判定 | コリジョンマネージャー | S | プロト | 5 | 3 | 完了 | すべて | 181 | 14 | 0.92265
| 球と球 | S | プロト | 1 | 1 | 完了 | プロト | 155 | 0 | 1
| 球とカプセル | S | プロト | 2 | 1 | 完了 | アルファ | 14 | 2 | 0.85714
| 球とモデル | S | プロト | 2 | 1 | 完了 | ベータ | 12 | 12 | 0
| カプセルとモデル | S | プロト | 2 | 3 | 完了 | マスター | 0 |  | #DIV/0!
プレイヤー | 移動 | S | プロト | 1 | 1.5 | 完了
| ジャンプ | S | プロト | 2 | 1.5 | 完了
| 通常攻撃 | S | プロト | 5 | 5 | 完了
| 回避 | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| スキル1(テレポート) | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| スキル3(範囲攻撃) | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| スキル4(必殺技) | S | プロト | 3 | 3 | 完了
カメラ | 操作 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| ロックオン | S | プロト | 5 | 5 | 完了
| ターゲット切り替え | S | プロト | 4 | 4 | 完了
敵1 | AI | S | プロト | 4 | 4 | 完了
| 移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| 攻撃 | S | プロト | 3 | 2 | 完了
敵2 | AI | S | プロト | 4 | 4 | 完了
| 移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| 攻撃 | S | プロト | 3 | 2 | 完了
ボス | AI | S | プロト | 6 | 6 | 完了
| 移動 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| 攻撃 | S | プロト | 4 | 4 | 完了
マップ | 作成 | S | プロト | 15 |  | 完了
システム | アニメーション | S | プロト | 2 | 1 | 完了
| フェード | S | プロト | 4 | 4 | 完了
| 敵スポーン | S | プロト | 6 | 6 | 完了
シーン | マネージャー | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| タイトル | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| クリア | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| ゲームオーバー | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| ポーズ |  | プロト | 2 | 2 | 完了
| オプション |  | プロト | 2 | 2 | 完了
| 遷移 | S | プロト | 3 | 3 | 完了
UI | プレイヤー体力 | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| プレイヤー必殺ゲージ | S | プロト | 3 | 3 | 完了
| 敵体力 | S | プロト | 4 | 3 | 完了
| ボス体力 | S | プロト | 4 | 3 | 完了
| 操作ガイド | S | プロト | 2 | 3 | 完了
| タイトルメニュー | S | プロト | 3 | 1 | 完了
| リザルトメニュー | S | プロト | 3 | 1 | 完了
| ポーズメニュー | S | プロト | 3 | 2 | 完了
| オプションメニュー | S | プロト | 3 | 2 | 完了
|  | S | プロト
|  | S | プロト
|  | S | プロト
素材 | プレイヤー | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| 敵1 | S | プロト | 2 | 2 | 完了
| 敵2 | S | プロト | 2 |  | 完了
| ボス | S | プロト | 2 |  | 完了
| マップ | S | プロト | 2 |  | 完了
デバッグ | デバッグ | S | ベータ |  |  | 未着手
| 修正 | S | ベータ |  |  | 未着手
マスターアップ | 悪いとこ洗い出し | S | マスター |  |  | 未着手
| 修正 | S | マスター |  |  | 未着手
エフェクト | プレイヤー攻撃ヒット | S | アルファ | 2 |  | 完了
| スキル | S | アルファ | 2 |  | 完了
| 必殺技 | S | アルファ | 2 |  | 完了
| 敵攻撃ヒット | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ボス攻撃1(突進) | S | アルファ | 2 |  | 未着手
| ボス攻撃2(飛ぶ斬撃) | S | アルファ | 2 |  | 完了
| ボス攻撃3(連続斬撃) | S | アルファ | 2 |  | 完了
サウンド | サウンドマネージャー | S | プロト | 1 | 1 | 完了
| 素材探し | S | ベータ | 8 |  | 未着手
| 実装 | S | ベータ | 4 |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手
|  | S | プロト |  |  | 未着手

## やることとか書き出し
やることとか書き出し |  |  |  |  | 余裕があったらやりたいこと |  |  | やることメモから引用
書いた日付 | やること | 優先度 | やった日付 | 備考欄 | 書いた日付 | やりたいこと | やった日付 | やること | やった日付
2026-07-18 | 空中でスピン使えるようにする | A | 2026-07-18 |  | 2026-07-18 | スキル追加(ライジングフレイム) |  | ボスの撃破演出
| ヒットストップ実装 | A | 2026-07-18 |  |  | 遠距離攻撃追加(魔法) |  | ゲームシーン以外を凝る
| テレポート攻撃実装 | A | 2026-07-22 |  |  | 敵、ステージ、ボスを増やす |  | クリアシーン
| 敵同士の距離を空ける(テレポートをいっぱい使わせるため) | B | [5 empty] | ゲームオーバーシーン
| ステージをでかくする(上をやるため) | B | [5 empty] | ポーズシーン
| 移動を快適にする(ダッシュとか実装) | B+ | [5 empty] | オプションシーン
| ボス登場演出でカメラを揺らす+歪みエフェクト | A | 2026-07-23 |  |  |  |  | 細かいエフェクト実装
| ロックオンのカメラを改善する(鳥とかが高いところに行くと見えないため) | S
| 通常攻撃の硬直を短く | A+ | 2026-07-22
| ボス線で死んだらボス戦手前から始まるように | B+
| SE、BGMの実装 | B
| 通常攻撃をスピンでキャンセルできるように | A | 2026-07-18
| 通常攻撃をシフトでキャンセルできるように | A | 2026-07-18
| ボス登場演出をスキップできるようにする | B-
2026-07-21 | チュートリアルを作る | A
| ヒット時のエフェクト、微振動を実装する(ヒットストップだけだとしょぼいため) | A | 2026-07-21
| ロックオンしていないときに敵に攻撃が当たったらロックオンする | S | 2026-07-23
2026-07-22 | カメラのめり込みをどうにかする | A+
| 空中での攻撃で浮いてる感を出す | A+
| ボスのエフェクトを実装する | A-
| ゲームシーン以外を仕上げる | B+

## カレンダー
|  |  | プロト | アルファ | ベータ | マスター | 締め切り
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[6 empty] | 1 | 2
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
| 28 | 1: 29; 2: 30
7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
オルカ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | K2
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CPQ
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ゲーム大祭
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | バンナム
| 30 | 31
9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  |  | 1 | 2 | 3

## クラス一覧
シングルトン | Application
ModelManager
SoundManager
Input
シングルトンじゃない | CollisionManager
SceneManager
GameObject
Player
EnemyBase

## クラス図
キャラクター
↓継承 |  |  |  | アプリケーション | モデルマネージャー | IDマネージャー | サウンドマネージャー | インプット
プレイヤー | ボス
シーンマネージャー
プレイヤーステートベース |  | ボスステートベース |  | ゲームシーン |  |  |  |  | タイトルシーン | リザルトシーン
↓継承 |  | ↓継承
待機 | [5 empty] | コリジョンマネージャー |  | ターゲットマネージャー
移動
攻撃 |  |  | プレイヤー |  | ボス
回避
アビリティ |  |  | プレイヤーステート |  | ボスステート
必殺技

## プレイヤー設計
プレイヤーの細かい設計
ステート
待機
移動
攻撃
回避
フェニックスシフト | 敵の目の前にテレポート |  |  | 敵の位置を持つ必要がある
転生の炎 | カメラ演出
ライトニングロッド | 別オブジェクトとして設置する必要がある
ガウジ | 連打してる間継続してアニメーションを行う
必殺技 | カメラ演出 |  | 必殺技ゲージ
攻撃の設計
攻撃のデータがいりそう |  |  |  | 課題：敵に当たった瞬間だけダメージ処理 | 課題2：攻撃の汎用化
・攻撃のアニメーション |  |  |  | →攻撃が当たった敵のIDを覚えておいて、すでに当たっていたなら当たり判定しない | →プレイヤーの攻撃、という感じではなく、プレイヤーでも敵でもおんなじクラスで攻撃判定ができるようにする
・当たり判定がいつからいつまでいるか
・コンボのキャンセル可能時間
・当たったオブジェクトのIDのList |  | →オブジェクトにIDを配るIDマネージャーみたいなのがいりそう
・どのキャラに当たるか | →キャラクタータグみたいなのがいりそう
↑この攻撃のデータを管理するクラスもいりそう

## ゲーム画面イメージ
|  |  | ゲームシーン(雑魚戦) | 操作ガイドUIイメージ
敵体力
必殺ゲージ |  |  |  |  | スキル名
|  | 敵 |  | 攻撃 |  |  | パッシブ名
ジャンプ
ゲームシーン(ボス戦)
タイトル
リザルト
プレイヤー体力
プレイヤー体力
プレイヤー
操作ガイドUI
プレイヤー
プレイヤー体力
プレイヤー体力
操作ガイドUI
ボス
ボスHP
タイトル
スタート
オプション
終了
ランク
スコア
タイトルに戻る

## memo
プレイヤーのできる行動
移動
ジャンプ
コンボ | ゲージがたまる
回避
アビリティ1 | フェニックスシフト | 敵の目の前にテレポート | S
アビリティ2 | 転生の炎 | 自身を中心にでか攻撃 | SS
アビリティ3 | ライトニングロッド | 雷のオブジェクトを設置。これに攻撃するとそこから範囲攻撃 | A
アビリティ4 | ガウジ | 爪で切り裂く連続攻撃 | B
必殺技 | 斬鉄剣 | ゲージを消費してめっちゃかっこいい全体攻撃 | S
敵はボス単体
ステージは平面で障害物なし
カメラがいっぱい動くからそのへん考えないといけなそう
指定したシェーダーを使用して描画を行うクラスが必要そう=シェーダー管理クラス
ゲームに登場する主要なものをまとめる |  | それぞれが持つものをまとめる
プレイヤー |  | ・プレイヤー
ボス |  | ステート
ステージ |  | 自身の当たり判定
攻撃 |  | 攻撃の当たり判定
位置
速度
モデル
・ボス
位置
速度
ステート
モデル
自身の当たり判定
攻撃の当たり判定
・ステージ
位置
モデル
・攻撃
攻撃のアニメーション
当たり判定がいつからいつまでいるか
当たったオブジェクトのIDのList
どのキャラに当たるか
ボスどうする？
ドラゴン
悪魔的な奴
鉄巨人
| プレイヤーのスキル | 敵
| フェニックスシフト | ゾンビ
| ライジングフレイム | 鳥
| スカーレットサイクロン | オーク
転生の炎
ボス
ボスの攻撃
斬撃飛ばし
突進
2段コンボ
ブン→ザカザカ

## Sheet1
のこり期間でやること
カメラをブラッシュアップする
敵、ステージを増やす
その他シーンを仕上げる
追加する効果音
プレイヤー
攻撃空振り
攻撃ヒット
足音
テレポート
スキル
必殺技
被弾